**Zápis ze schůzky VISK 7**

**2. června 2014**

Centrální depozitář v Hostivaři

1. **Hodnocení programu VISK 7 za rok 2013**

* 19 projektů, schváleno 18, celkem zdigitalizováno 3480 tis. stran
* standardizace podle NDK, JPEG 2000, Alto xml
* financované činnosti: digitalizace, odkyselování, archivní lepenka, instalace K4
* zdigitalizováno víc stran, než byl původní plán
* je důležité mít právně podchycené reklamace ve výběrových řízeních
* NK – informace o projektech podpořených VISK 7 (odkyselování, ANL Retro)
  + viz samostatné příspěvky
* rozšíření zadávací dokumentace pro VISK 7 z hlediska konzervačních postupů, restaurátorských prací – na základě zkušeností z letošního roku bude upravena ZD pro další rok

1. **VISK 7 v letošním roce**

* dostatek finančních prostředků, 4 140 tis. celkem, rozděleno 3 894 tis. – na webu VISKu 7
* vyřazeno město Loket – příslušenství do zakoupených zvlhčovačů nesplňovalo podmínky ZD
* 21 projektů celkem, v plné výši 17, zbytek peněz finanční rezerva, druhé kolo VISK

1. **Deponování mikrofilmů**

* mikrofilmy byly přestěhovány z důvodu plánované rekonstrukce starého depozitáře v Hostivaři do nového skladu, všechny podmínky zůstaly zachovány
* nelze přijímat velké množství nových mikrofilmů, případně pouze jednotlivé kusy
* lze expedovat pro případné výpůjčky

1. **Standardy NDK – Jaroslav Kvasnica /NK ČR**

* prezentace: <http://www.slideshare.net/raiszt/nov-metadatov-specifikace-pro-periodika-a-monografie>
* nové specifikace metadat
* řeší se problém vícesvazků
* nová verze specifikace pro monografie loni, letos předschválena specifikace pro periodika
* monografie
  + nejvíce novinek – rozdělení na podtypy (text, hudebniny, mapy)
  + vícesvazkové dokumenty – metodika, bibliografická metadata
* identifikátory
  + povinné URN:NBN
  + zachování neplatných identifikátorů
  + možnost přidání vlastních typů identifikátorů
* přiblížení k šabloně Kongresové knihovny
* autorsko-právní metadata – nepovinné, možnost uložit, budeme s nimi pracovat do budoucna
* šablona info.xml – informace k celému balíčku
* dotaz: M. Lhoták (KNAV): nová forma metadat by měla být uzavřena před vystavením Zadávací dokumentace – neměnit v průběhu programu
  + šablona Kongresové knihovny – dát k dispozici
    - nemůžeme použít šablonu KK čistě – úpravy pro ČR
* odpověď:
  + NK přijímá data ve standardu daném v ZD – v NK se to bude opravovat
  + platí standardizace platná k vydání ZD
  + doporučení – pokud ještě nejsou rozběhnuta výběrová řízení, upravit podmínky pro nová metadata, ale není to podmínkou!
    - plánují se vystavit oficiální informace o průběhu přijímání dat do NK ČR, které bude součástí zadávací dokumentace + vzorový balíček dat, který by sloužil jako referenční vzorek pro výběrová řízení uskutečňované prostřednictvím VISK 7
  + v NK vznikla pracovní skupina, která mimo jiné řeší i:
    - proces přijímání dat
    - předávací protokoly
    - data z dřívější doby
* NDK letos končí
  + - momentálně se maximálně plní počet stran
    - po skončení projektu se zvažuje individuální postup
    - připravuje se cesta k otevření paralelního digitalizačního workflow pro starší data

1. **ANL Retro – Tomáš Foltýn /NK ČR**

* prezentace: <http://kramerius-info.nkp.cz/visk/schuzka-visk-7-cerven-2014/prezentace-projektu-anlretro-t-foltyn/view>
* kontext
  + NK ANL v r. 2011 a 2012
  + tituly, které nešly získat jinak
  + každý rok více než 50 tis. stran
  + ověření platné standardizace, testování indexu Primo
* 2013
  + připraven opět stejný projekt
  + požadavek na přerušení této praxe
  + otestování aplikace Sirius NDK 2013 ANL Retro
  + pův. 5500 stran, postupně redukce
  + výhody a slabiny systému
* finance
  + mzdové náklady na OON z HK a Kladna
  + prvotní digitalizace
  + licence na testování systému byla poskytnuta zdarma
* systém nebyl primárně vyvinut pro tuto činnost
* k dispozici pouze minimalistická verze
* problém – vložit identifikátory
* nutná velká spolupráce zpracovatelů s Elsystem
* zpracováno 470 článků

1. **Krajské digitalizace – Pavla Švástová / MZK Brno**

* sdílená konverze větší periodik z K3 do K4
  + 2 možnosti replikace
    - import do K4, puštění skriptu – převedení JPEG do JPEG 2000
    - převedení bokem a následně import do K4
  + JPEG2000 na image serveru, možnost stáhnout si jen metadata, linkovat do Brna
  + odkaz na sdílený dokument: [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlhyhqrXs6dtdEVOUlNmeHRuWEktRlJpcjF5ZHp3TkE&usp=sharing](https://mail.nkp.cz/owa/redir.aspx?C=mcAqGSLIBkyTiNU7yZf1gdTMr6BCV9EIGYndjWrZdXI7uvTVTCcBqsp_EIh8PK8-6rUAlK19XOI.&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fccc%3fkey%3d0AlhyhqrXs6dtdEVOUlNmeHRuWEktRlJpcjF5ZHp3TkE%26usp%3dsharing)
* spolupráce je zajímavá zejména pro konverze velkých novinových titulů (je možné dále tyto tituly rozdělovat mezi více institucí)
* při předávání dat z NK ČR může dojít k prodlením způsobeným velkým pracovním vytížením odpovědných pracovníků

1. **Odkyselování**

* prezentace: <http://kramerius-info.nkp.cz/visk/schuzka-visk-7-cerven-2014/prezentace-k-odkyselovani-a-restaurovani-l-palankova-t-kastakova/view>
* nutnost znát kyselost papíru, nastavení priorit, vhodná odkyselovací metoda
* NK – metoda ZFB: 2
* další ochrana dokumentů
  + NK jako metodické centrum
  + garantem P. Vávrová ([Petra.Vavrova@nkp.cz](mailto:Petra.Vavrova@nkp.cz))
* pracovní skupina pro hromadné odkyselování pod p. Skučkovou z MK ČR– zpracování koncepce
  + procesy dlouhodobé ochrany, skladování i po odkyselení
  + předtím musí proběhnout průzkum fondů, bude upravena aplikace
  + příprava metodik pro ochranu fondů
  + informační platforma pro ochranu fondů

Přítomni:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno | Instituce |
| Anna Vandasová | NK ČR |
| Tomáš Foltýn | NK ČR |
| Radek Nepraš | NK ČR |
| Tereza Kašťáková | NK ČR |
| Jaroslav Kvasnica | NK ČR |
| Lucie Palánková | NK ČR |
| Martin Král | NK ČR |
| Hana Popelová | NM |
| Věra Škochová | VŠE |
| Pavlína Doležalová | SVK PL |
| Dana Novotná | SVK HK |
| Lucie Jirků | SVK HK |
| Michala Sošková | FSV Uk |
| Marek Fišer | VHÚ |
| Václav Zdráhal | Muzeum Rokycany |
| Aleš Brožek | SVK UL |
| Veronika Wernerová | UPM |
| Marcel Goliáš | PedF UK |
| Marie Vítková | NM |
| Olga Tlapáková | NM |
| Lenka Šimonová | MěK Horažďovice |
| Pavla Janásková | NFA |
| Adam Kretschmer |  |
| Lenka Maixnerová | NLK |
| Martin Lhoták | KNAV |
| Jana Kozáková | MKP |
| Dana Mrákotová | ŽMP |
| Yvetta Viktoříková | Muzeum K. Vary |
| Petr Souček | NTM |
| Jana Šatochinová | NA |
| Lucie Chrástová | NTM |
| Michal Pšenička | KNAV |
| Martina Nezbedová | KNAV |
| Dagmar Spáčilová | NA |
| Jana Foltánková | Elsyst |
| Radmila Havránková | Elsyst |
| Miloš Korhoň | VKOL |
| Pavla Švástová | MZK |
| Aleš Drahotušský | SVK Ostrava |

Zapsala A. Vandasová