Zápis z pravidelného podzimního zasedání a jednání o realizaci programu VISK 7 ze dne 4. 11.2019

 Zahájení v 10:00 v Klementinu, NK ČR

 **Program**

1) *VISK v roce 2020 - Mgr. Tomáš Foltýn (NK ČR)*

* žádné výraznější změny v oblasti zadávací dokumentace na rok 2020
* kladen důraz na uvedení data dokončení digitalizace v Registru digitalizace (RD)
* dílčí změny: odkazy na pomocné dokumenty, metodiky, aktualizace kontaktů na zodpovědné osoby (změny na pozicích Konzultace pro oblast uložení a zpřístupnění digitálního obsahu – nově Mgr. Jan Bilwachs, Konzultace pro oblast uložení a zpřístupnění digitálního obsahu: Odbor digitálních fondů NK ČR – nově Mgr. Natalie Ostráková)
* podněty ze strany Ministerstva kultury (dále MK): úprava zaokrouhlování celkových částek směrem dolů (popsáno v části týkající se finanční kalkulace), přesnější určení, co lze hradit z dotace a co ze spoluúčasti
* datum podání návrhů projektů: 10. prosinec 2019, možnost spolupráce s NK ČR ohledně zápůjčky dokumentů (Mgr. Bežová)

*2) Systém Krameriů v NK ČR - Mgr. Zdenko Vozár (NK ČR)*

* aplikace vyvíjená odborným týmem pod vedením KNAV
* aktuální verze Krameria K 5.4.2 (z května 2018)
* intenzivní práce na verzi K6 (prozatím koncem října testována verze K6 alpha)
* úložiště prostoru Krameria NK ČR aktuálně obsahuje: 99 TB, 58000 tis. stránek, přes 198 000 monografií, přes 3000 periodik
* uskutečněné a probíhající změny:
* změna koncepce administrativního a uživatelského klienta (citace podle normy ČSN ISO 690)
* optimalizace PqSQL resource indexu
* migrace SOLR na nový server
* přechod z dřívější verze 5.3.9 na aktuální 5.4.2
* rozšíření a změna importní logiky z linky Národní digitální knihovny (NDK) (úprava indexace titulů atd.)
* problém paralelní instalace verzí Krameria K3/K 5.4.2
* probíhá změna designu systému NDK (změny importu v LTP archivu)
* zpřístupnění Děl nedostupných na trhu (DNNT)
* složitá právní situace (r. 2017 -vyjednávání s kolektivními správci, r. 2018-2019 jednání s MK o financování licence na zpřístupnění DNNT)
* dosud většina DNNT nedostupná v NDK (17 % monografií, 39 % periodik)
* NK ČR zajišťuje provoz Systému DNNT a NDK
* technicky náročný proces (naprogramování a implementace Krameria pro potřeby DNNT, označení všech platných titulů dle Seznamu děl atd.) - do budoucna zahrnuto asi 70 tis. děl
* cíle na rok 2020/2021 - shrnutí:
* migrace na novou infrastrukturu
* migrace K3 v uživatelské kvalitě do K5
* implementace technického řešení zpřístupnění DNNT (bude probíhat ve vlnách: 1) u členů ÚKR 2) u centrálních a krajských knihoven 3) u okresních a městských knihoven)
* integrace a pružné nasazování Krameria pro jednotlivá prostředí

3) *Budování integrovaného systému pro správu a dlouhodobé uchovávání konzervačních sbírek - Mgr. Anna Cajthamlová (NK ČR)*

* probíhá v rámci projektu *IN-PROVE* za spolupráce NK ČR, Moravské zemské knihovny (MZK) a Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)
* Projekty NAKI (2012-2015: *Kooperativní systém pro budování správy novodobých sbírek*, 2016-2020: *IN-PROVE*: budování integrovaného prostředí pro průzkum, ochranu, výzkum a evidenci novodobých knihovních fondů)
* nástroje:
* *Registr digitalizace*
* *Registr odkyselování*
* *Aplikace pro průzkum fondů*
* *Permoník* - nástroj pro evidenci periodik (stav jednotlivých exemplářů, porovnání mutačních stavů, evidence pro provenienční znaky)
* integrovaný systém umožňuje soustředění informací o dokumentech na jednom místě (fyzický stav dokumentů, informace o stavu digitalizace, agenda ochranných obalů atd.) a ekonomicky efektivní koordinace činností
* hlavní vývojová fáze proběhne v r. 2020 jako hlavní výsledek projektu
* největší úskalí představuje především nahrání obrovského množství dat do systému (riziko duplikací)

4) *Digitalizace v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L. - Ing. Aleš Brožek (SVKUL)*

* SVKUL podává žádosti do VISK od počátku vzniku tohoto podprogramu (skenování dokumentů zaštiťovala v minulosti NK ČR, dále pak firmy: Elsyst, Ampaco, Scanservice, Exon)
* specializace na digitalizaci ohrožených periodik obdeník Národní fronty Předvoj, Mladá fronta Dnes)
* r. 2008: začátek využívání Krameria - verze K3 (r. 2014 - K4, r. 2015 - K5)
* od r. 2013 zpřístupnění 109 titulů (43 tis. stran) vydaných převážně nakladatelstvím Academia
* zapojení do projektu E-knihy pro každého
* od r. 2014 využívá SVKUL digitalizační pracoviště provozované Krajským úřadem Ústeckého kraje
* v Krameriu SVKUL dosud umístěno 689 titulů a 87 000 zdigitalizovaných stran
* největším digitalizačním projektem je doposud stále probíhající zpřístupnění krajského periodika Průboj (vychází s různou periodicitou od r. 1949, doposud zpracováno 43 svazků)
* umístění mezi 39 institucemi zapojenými v podprogramu VISK (např. na 1. až 9. místě z hlediska kvality linku do digitální knihovny z RD, 16. místo z hlediska počtu zdigitalizovaných stran, 18. dle počtu dokumentů atd.)
* hlavním cílem do budoucna je příprava 15.-20. etapy projektu *Zpřístupnění ohrožených dokumentů*

Otázky z pléna, podněty:

* Lze integrovaný systém využít pro další knihovny?
* Diskutovány dlouhodobé problémy s velkým množstvím nezpracovaných fondů.
* Integrovaný systém je ale plánován jako webová aplikace, bude volně přístupný
* Lze posílat institucím spadající pod MK požadavky na VISK dříve než 14 dní přes termínem?
* Instituce, které spadají pod MK, mají jiný způsob odevzdávání projektů do podprogramu VISK. Požadavky, které MK posílá, není v dikci koordinátora tohoto programu, a dává je dohromady pouze MK. Nelze proto ovlivnit posílání těchto požadavků ani jejich obsah. Posuzování projektů má na starosti jiná komise, než je pro instituce, které nejsou příspěvkovými organizacemi MK.